## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES "CIOCCOLATO"
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | 1900-01-24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DISEÑO (PRIMERA ETAPA)
Discusión y planificación de diseño | Mauricio Eli Beristain | 25 de enero de 2024 | 29 de enero de 2024 | 5
Cipriano Castañeda
| Mariana Alcántara | [16 empty] | Completado
Casos de uso | Gabriel Hernández | 31 de enero de 2024 | 06 de febrero de 2024 | 7 | [13 empty] | En proceso
Creación de reporte (primera edición) | Mariana Alcántara | 01 de febrero de 2024 | 07 de febrero de 2024 | 7 | [13 empty] | Sin terminar
Interfaz de diseño | Cipriano Castañeda | 01 de febrero de 2024 | 06 de febrero de 2024 | 7
Gabriel Hernández
Mariana Alcántara
Mauricio Eli Beristain
Diagrama Entidad-Relación | Mauricio Eli Beristain | 08 de febrero de 2024 | 12 de febrero de 2024 | 5
Diagrama de Robustez | Mariana Alcántara | 12 de febrero de 2024 | 15 de febrero de 2024 | 3
Cipriano Castañeda
Diagrama Relacional | Salomon Quiroz | 11 de febrero de 2024 | 13 de febrero de 2024 | 2
Cipriano Castañeda
Mauricio Eli Beristain
Sugerencias y optimización de proceso | Mariana Alcántara | 13 de febrero de 2024 | 14 de febrero de 2024 | 1
Cipriano Castañeda
Mauricio Eli Beristain
Monitoreo y comentarios
SEGUNDA ETAPA
Editar reporte | Salomon Quiroz | 16 de febrero de 2024 | 20 de febrerode 2024 | 4
Mariana Alcántara
Gabriel Hernández
Cipriano Castañeda
Evaluación (por el docente)
CALIFICACION: Un hermoso 10 porque somos increiblemente perfectos y los menjores alumnos de la profe Vanesa